## Gantt Chart
프로젝트명 일정 (2019.04.08~2018.04.26)
| 활동내용 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | bar: 1주차 1
UML설계, 기능정의, DFD | bar: 1주차 1
E-R Modeling, 스토리보드 | bar: 1주차 2
사용자 모드 구현
메인화면(해더, 풋터) | bar: 1주차 3 to 1주차 4
회원가입, 탈퇴 | bar: 1주차 4 to 1주차 6
내서재(내대출,내예약,내자리) | bar: 1주차 4 to 1주차 6
도서예약(대출중인 도서 3명까지) | bar: 1주차 4 to 1주차 6
도서신청 (파일업로드,답변,페이징)
로그인, 로그아웃, 자리예약 | bar: 1주차 3 to 1주차 4; 1주차 7
공통 모듈 구현
로그인, 로그아웃, 정보수정 | bar: 1주차 3 to 1주차 4
자유게시판(답변, 페이징) | bar: 2주차 8 to 3주차 20
도서검색 | bar: 2주차 8 to 3주차 21
공지글 보기 | bar: 2주차 8 to 3주차 20
관리자 모드 구현
관리자등록, 삭제 | bar: 2주차 8 to 3주차 20
대출, 반납 | bar: 2주차 8 to 3주차 20
회원강등, 레벨별 목록 | bar: 2주차 12 to 2주차 14
도서등록, 수정, 삭제, 보기 | bar: 1주차 4 to 1주차 5
공지글 작성, 수정, 삭제 | bar: 1주차 4 to 1주차 5
통합, 테스트 및 수정 | bar: 3주차 21
|  | 공통작업 |  |  | 박아무개 |  |  | 김아무개 |  |  | 정아무개 |  |  | 이아무개 |  |  | 윤아무개 |  |  | 완료

## 전반적인
이용자 권한과 기능
회원 | 비회원 | 도서검색
| 준회원 | 도서검색 | 게시판이용
| 정회원 | 도서검색 | 게시판이용 | 도서예약, 자리예약, 도서신청
| 우수회원 | 도서검색 | 게시판이용 | 도서예약, 자리예약, 도서신청 | 도서대출제약조건완화, 도서추천
관리자 | 관리자 | 회원관리 | 도서관리 | 대출,반납 | 게시판관리 | 통계관리
관리자는 기본계정기능+이용자관리

## 색상표
메뉴바 152 124 77(#98 7C 4D)
선들 148 125 84 (#94 7D 54)
얇은선 195 196 191(#C3 C4 BF)
해더글씨 117 107 95 (#75 6B 5F)
히트메뉴 51 51 51 (#333333)
히트메뉴:hover 46 46 46(#2E 2E 2E)
히트글씨:hover 193 172 143
(#C1 A6 8F)
글씨 95 85 86 (5F 55 56)
51 51 51(#333333)
footer위 181 160 129
(#B5 A0 81)
footer아래 203 192 174
(#CB C0 AE)
footer글씨 117 107 95(#75 6B 5F)
찾기버튼(돋보기모양) 61 178 211(#3D B2 D3)

## 기능정의및설계
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 | Controller 호출 | 해당 controller | Service | mapper ID / DAO method명 | 전달파라미터 | 뷰단
비 회 원 | 회원 관련 | 로그인 | 이용자(회원), 관리자(운영자) 로그인 | loginView.do | MemberController | MemberService | getMember |  | member/login.jsp | 김아무개
|  |  |  | login.do |  |  | getAdmin | mId, mPw | main/main.jsp | 윤아무개
|  | 회원가입 | 웹페이지를 이용한 회원가입 | joinView.do |  |  |  |  | member/join.jsp | 이아무개
|  |  |  | join.do |  |  | joinMember | memberDto | member/login.jsp | 박아무개
|  | 아이디/비밀번호찾기 | 이름과 이메일을 이용한 아이디 찾기, id와 이름을 이용한 비밀번호 찾기 | searchIdPw.do |  |  | searchIdMember |  | member/searchIdPw.jsp | 정아무개
|  |  |  | searchId.do |  |  | searchPwMember | mName, mEmail | member/searchId.jsp
|  |  |  | searchPw.do |  |  |  |  | member/searchPw.jsp
관 리 자 | 상품 관리 | 상품등록 | DB에 새로운 상품 등록 | productWriteView.do | ProduectController | ProductService |  |  | product/productWrite.jsp
|  |  |  | productWrite.do |  |  |  | productDto
|  | 상품보기 | 선택한 상품의 상세 정보 상세보기 | productContent.do |  |  |  | pCode | product/productContent.jsp
|  | 상품수정 | 선택한 상품의 정보 수정 | productModifyView.do |  |  |  | pCode | product/productModify.jsp
|  |  |  | productModify.do |  |  |  | productDto | product/productContent.jsp
|  | 상품삭제 | DB에 있는 특정 상품 삭제 | productDelete.do |  |  |  | pCode
| 공지 사항 게시판 | 공지사항 글작성 | 공지사항 글 추가 | noticeWriteView.do | NoticeController | NoticeService |  |  | notice/noticeWrite.jsp
|  |  |  | noticeWrite.do |  |  |  | noticeDto
|  | 공지사항 글목록 | 공지사항 글목록 출력 | noticeList.do |  |  |  |  | notice/noticeList.jsp
|  | 공지사항 글보기 | 공지사항 특정 글 상세보기 | noticeContent.do |  |  |  | nNo | notice/noticeContent.jsp
|  | 공지사항 글수정 | 공지사항 특정 글 수정 | noticeModifyView.do |  |  |  | nNo | notice/noticeModify.jsp
|  |  |  | noticeModify.do |  |  |  | noticeDto
|  | 공지사항 글삭제 | 공지사항 특정 글 삭제 | noticeDelete.do |  |  |  | nNo
사 용 자 | 마이 페이지 | 내정보 | 내 회원정보 출력 | memberView.do | MInfoController | MInfoService |  |  | member/memberView.jsp
|  | 정보수정 | 내정보변경 | memberModify.do |  |  |  | memberDto | member/memberView.jsp
|  | 주문내역 | 주문내역보기 | orderList.do |  |  |  |  | order/orderList.jsp
|  | 주문상세 | 주문상세보기 | orderContent.do |  |  |  | oNo | order/orderContent.jsp
| 주문 관련 | 장바구니담기 | 장바구니에 새로운 물품 담기 | cartInsert.do | CartController | CartService |  | pCode, cSu
|  | 장바구니목록 | 내 장바구니의 물품 목록 출력 | cartList.do |  |  |  |  | cart/cartList.jsp
|  | 장바구니물품삭제 | 장바구니의 특정 물품 삭제 | cartDelete.do |  |  |  | cNo
|  | 장바구니수량수정 | 장바구니의 특정 물품 수량변경 | cartUpdate.do |  |  |  | cNo, cSu
|  | 주문하기 | 장바구니 물품 주문위해 배송정보입력 | cartOrderView.do |  |  |  |  | cart/orderView.jsp
|  |  | 장바구니 물품 주문하기 | cartOrder.do |  |  |  | oName,oAdd,oTel | order/orderSucess.jsp
공 통 기 능 | 자유 게시판 | 자유게시판 글작성 | 자유게시판 글추가 | freeBoardWriteView.do | FreeBoardController | FreeBoardService |  |  | freeBoard/freeBoardWrite.jsp
|  |  |  | freeBoardWrite.do |  |  |  | freeBoardDto
|  | 자유게시판 글목록 | 자유게시판 글목록 출력 | freeBoardList.do |  |  |  |  | freeBoard/freeBoardList.jsp
|  | 자유게시판 상세글보기 | 자유게시판 특정글 상세보기 | freeBoardContent.do |  |  |  | fNo | freeBoard/freeBoardContent.jsp
|  | 자유게시판 글수정 | 자유게시판 특정글수정 | freeBoardModifyView.do |  |  |  |  | freeBoard/freeBoardModify.jsp
|  |  |  | freeBoardModify.do |  |  |  | freeBoardDto
|  | 자유게시판 글삭제 | 자유게시판 특정글삭제 | freeBoardDelete.do |  |  |  | fNo
|  | 자유게시판 글답변 | 자유게시판 특정글에 답변달기 | freeBoardReplyView.do |  |  |  | freeBoardDto | freeBoard/freeBoardReply.jsp
|  |  |  | freeBoardReply.do |  |  |  | freeBoardDto
| 상품 관련 | 상품검색 | 상품이름 및 내용 검색 | productSearch.do | ProduectController | ProductService |  | schWord | product/productSearchList.jsp
|  | 상품목록 | 등록된 상품 목록 출력 | productList.do |  |  |  |  | product/productList.jsp
|  | 상품상세보기 | 특정 상품의 상세보기 | productContent.do |  |  |  | pId | product/productContent.jsp

## Sheet1
대분류 | 중분류 | 소분류 | controller호출 | 해당controller | service | mapper ID(DAO method명) | 뷰단
비회원 | 회원관련 | 회원가입 | joinView.do | MemberController | MemberService | memberLevelList | member/join.jsp
|  |  | join.do |  |  | joinMember | member/loginView.jsp
|  | 로그인 | loginView.do |  |  |  | member/loginView.jsp
|  |  | login.do |  |  | loginMember | member/main.jsp
|  | 아이디찾기 | idFindView.do |  |  |  | member/idFindView.jsp
|  |  | idFind.do |  |  | idFindMember | member/main.jsp
|  | 비밀번호찾기 | pwFindView.do |  |  |  | member/pwFindView.jsp
|  |  | pwFind.do |  |  | pwFindMember | member/main.jsp
| 자유게시판 | 자유게시판열람 | freeboardList.do | FreeBoardController | freeboardService | freeboardList | freeboard/freeboardList.jsp
| FAQ | FAQ 열람 | faqboardList.do | FaqboardController | FaqboardService | faqboardList | faq/faqboardList.jsp
대분류 | 중분류 | 소분류 | controller호출 | 해당controller | service | mapper ID(DAO method명) | 뷰단
관리자 | 회원관련 | 로그인 | loginView.do | AdminController | AdminService |  | admin/adminLoginView.jsp
|  |  | login.do |  |  | loginAdmin | admin/adminLogin.jsp
|  | 로그아웃 | logout.do |  |  |  | member/logout.jsp
|  | 회원목록 | memberList.do |  |  | memberList | member/memberList.jsp
|  | 계정 정지 | idStop.do |  |  | idStopMember | member/memberList.jsp
| 신고 | 신고된 컨텐츠 삭제 | contentsDeleteView.do | ContentsController | ContentsService
contentsDelete.do
|  | 신고된 후기 삭제 | commentDeleteView.do
commentDelete.do
| 1:1 문의 | 1:1 문의 답변 목록 | claimList.do
|  | 1:1 문의 답변 | claimAnswerView.do
claimAnswer.do
| 자유게시판 | 자유게시판 글 삭제 | freeboardDeleteView.do
freeboardDelete.do
대분류 | 중분류 | 소분류 | controller호출 | 해당controller | service | mapper ID(DAO method명) | 뷰단
회원 | 회원관련 | 로그인 | loginView.do | MemberController | MemberService
login.do
|  | 로그아웃 | logout.do